## Sheet1
Project Hours
	In	Out	Total	Purpose
11/04/24	10:00:00 AM	11:50:00 AM		Project Planning
	01:00:00 PM	02:50:00 PM		Project Planning

11/05/24	10:45:00 AM	11:45:00 AM		Coding for Master PIC
	01:00:00 PM	02:55:00 PM		Coding for Master PIC

11/06/24	11:00:00 AM	11:50:00 AM		Test Circuit Construction
	01:00:00 PM	03:00:00 PM		Test Debugging

11/07/24	10:00:00 AM	11:50:00 AM		Test Debugging
	12:55:00 PM	04:25:00 AM		Coding E String Slave and CAD Modeling

11/08/24	08:30:00 AM	09:00:00 AM		CAD Modeling
	10:30:00 AM	11:50:00 AM		Debugging Slaves
	12:45:00 PM	03:00:00 PM		Debugging Slaves

Week 2

11/11/24	10:50:00 AM	11:55:00 AM		CAD Modeling
	01:00:00 PM	02:50:00 PM		CAD Modeling

11/12/24	09:00:00 AM	11:30:00 AM		CAD Modeling and Rebuild Bass
	12:30:00 PM	02:55:00 PM		Master Code Planning

11/13/24	11:00:00 AM	11:55:00 AM		Master Code Planning
	12:45:00 PM	02:55:00 PM		Master Code

11/14/24	11:10:00 AM	11:50:00 AM		Master Code
	12:40:00 PM	02:45:00 PM		Adding Slaves and verifying Master

11/15/24	09:00:00 AM	11:50:00 AM		CAD Modeling
	01:00:00 PM	02:10:00 PM		Pluck Slave Development

Week 3

11/18/24	10:30:00 AM	11:50:00 AM		Working on Pluck slave
	01:00:00 PM	02:45:00 PM		Working on I2C Troubleshooting

11/19/24	09:00:00 AM	11:50:00 AM		Working on I2C Troubleshooting
	12:35:00 PM	04:10:00 PM		Working on Pluck Slave

11/20/24	10:30:00 AM	11:50:00 AM		Working on Pluck Slave
	12:50:00 PM	03:00:00 PM		Working on Reworking String Slave

11/21/24	09:00:00 AM	11:55:00 AM		Working on using stepper for string
	12:55:00 PM	02:40:00 PM		Working on using stepper for string
:	05:55:00 PM	07:05:00 PM
	07:35:00 PM	08:10:00 PM

11/22/24	09:20:00 AM	11:10:00 AM		Working on using stepper for string
	01:00:00 PM	03:00:00 PM		Fixing master and Slave

Week 4 (Break)

11/24/24	03:00:00 PM	04:00:00 PM		Writing Report

11/29/24	10:30:00 AM	12:30:00 PM		Updating Schematic

12/01/24	02:20:00 PM	03:40:00 PM		Updating Schematic and Starting PCB

Week 5

12/02/24	09:00:00 AM	11:50:00 AM		Working on E Slave

12/03/24	02:00:00 PM	03:00:00 PM		Creating Drawings for CAD models

12/04/24	10:00:00 AM	11:45:00 AM		Creating Drawings for CAD models
	12:10:00 PM